## Checkliste
Checkliste für Theaterproduktion
| Tätigkeiten | Zuständigkeit | Arbeitsteilung | Anregungen | Weiters
V o r b e r e i t u n g s p h a s e | Gesamtkoordination | Obfrau/Obmann |  | Obfrau / Obmann überwacht alle Termine und Aktivitäten der gesamten Produktion | Aufgaben in einer todo-Liste auflisten und abhacken
| Regisseur/in kontaktieren | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten
| Stück auswählen | Vorstand, Regisseur/in | Wer organisiert Texte |  | wer macht Kopien, wer verteilt die Texte?
| Urheberrechte abklären | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Unterliegt das gewählte Stück zur Aufführung Urheberrechten? | Beim Verband abklären, bzw. sich an die SIAE wenden
| Premieren- und Folgetermine festlegen | Vorstand | Vorstand | Beachte Dinge wie die Ferienzeit, große Events oder wann Nachbarbühnen Aufführung haben
| Budget erstellen | Vorstand | Vorstand / Kassier/in | Besprechung | möglichst nicht zu knapp kalkulieren
| Eintrittspreise festlegen (inkl. Ermäßigungen) | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Preise für Kinder/Jugendliche/Erwachsene und im Flayer/Plakat/Homepage bekanntgeben | Bestuhlungsplan sollte hier bereits vorhanden sein
| Saal reservieren | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Je nach Bühne muss dies rechtzeitig erledigt werden - oftmals bereits ein Jahr im voraus
| Sponsorensuche | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | rechtzeitig damit beginnen, da viele Firmen dafür ein bestimmtes Budget vorgesehen haben
| Bestuhlungsplan erstellen | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | wichtig für Reservierung und die möglichen Einnahmen
| Homepage mit neuen Daten aktualisieren/füllen | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Termine, Stück, Regie, Schauspieler usw. bekanntgeben, | laufend mit neuen Infos an die Öffentlichkeit gehen
V o r b e r e i t u n g f ü r S c h a u s p i e l e r u n d M i t a r b e i t e r | Schauspieler kontaktieren | Vorstand | Vorstand / Regie | Spielbereitschaft abklären
| Regieassistenz organisieren | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Bereitschaft bestätigen lassen
| Sperrtermine bei Schauspielern einholen | Vorstand | Regie / Regieassistenz | um einen Probenplan zu erstellen, benötigt die Regie alle Sperrtermine, wo es den Schauspielern nicht möglich zu probern | Sperrtermine sollten wirklich unaufschiebbare Termine sein. Die Sperrtermine bereits beim ersten Spielertreffen einfordern
| Bühnenbau organisieren | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | gibt es ein Bühnenmodell? Materialien und Aufwand abklären | Ab wann muss die Bühne stehen? Gleich zu Beginn Termine und Kosten abklären
| Lichttechnik | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | wird ein eigenes Lichtdesign benötigt? | Ab wann muß Lichtdesign vorhanden sein? Gleich zu Beginn Termine und Kosten abklären
| Tontechnik | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | werden Tonaufnahmen für Geräusche oder bestimmte Musik benötigt? | Gleich zu Beginn Termine und Kosten abklären
| Kostümbildner/Innen | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | wer beschafft woher die Kostüme? | Ab wann müssen Kostüme vorhanden sein? Gleich zu Beginn Termine und Kosten abklären
| Maskenbildnerinnen | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Schminkkoffer ausreichend mit allen benötigten Materialien gefüllt? | Gleich Termine und Kosten abklären
| Frisuren | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | werden Berücken, oder ähnliches benötigt? | Gleich Termine und Kosten abklären
| Requisiten | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Regie erstellt gleich zu Beginn eine Requisitenliste | Requisiten sollten bereits möglichst am Beginn der Proben vorhanden sein. Gleich Termine und Kosten abklären
Kommunikation zum Stück und Probentätigkeit | Strichfassung vorbereiten | Regisseur/in
| Leseprobe kommunizieren | Aufgabe von Vorstand und Regisseur/in | Regie / Regieassistenz | Räumlichkeiten für Leseproben verfügbar? | möglichst viele und genaue Infos an alle Beteiligten weitergeben
| Textlernphase kommunizieren | Aufgabe von Vorstand und Regisseur/in | Verantwortlichkeit und Termin definierten | bei Probenstart sollte Großteil vom Text gelernt sein
| Probenstart bekanntgeben | Aufgabe von Vorstand und Regisseur/in | Regie / Regieassistenz | Probenbühne oder Saalbühne? | Verfügbarkeit prüfen und reservieren
| Weitere Probentermine kommunizieren | Aufgabe von Vorstand und Regisseur/in | Regie / Regieassistenz | Probenplan vergteilen | Probenbühne muss rechtzeitig reserviert werden
| Hauptproben kommunizieren | Aufgabe von Vorstand und Regisseur/in | Regie / Regieassistenz | Wichgtig: da ab den Hauptproben auch Technik, Kostüme, Maske dabei sein müssen | auf Saalbühne alles vorbereitet?
| Generalprobe kommunizieren | Aufgabe von Vorstand und Regisseur/in | Regie / Regieassistenz | letzte Möglichkeit Fotos ohne das Publikum zu stören | Ist auf Saalbühne alles vorbereitet? Ton/Technik- und Requisitencheck nicht vergessen
W e r b u n g | Flyer, Plakate und Programmhefte bestellen und Eintrittskarten in Druck geben | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Gestaltung und Layout rechtzeitig anstoßen | Drucksachen sollten min. 2 Wochen vor Premiere verteilt werden
| Social Media kanäle - Homepage, Instagram, Facebook, … | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Termine bekanntgeben, Probenfotos, Videos, usw. | Termine mit Printmedien, Radio, Fernsehen rechtzeitig abstimmen
| Flyer und Plakate verteilen | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten ==> Aufgaben delegieren | für diese Aufgaben rechtzeitig Mitglieder kontaktieren, die nicht spielen | Plakatierungsplan erstellen - wer plakatiert wo und wann. Genaue Vorgabe an Plakatierungsteam wichtig
| Kartenvorverkauf bekanntgeben | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Termine, Uhrzeiten, Preise undTelefonnummer und über Homepage
O r g a n i s a t o r i s c h e T ä t i g k e i t e n | Videoaufzeichnung | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | gibt es eine Videoaufzeichnung? Wer zeichnet auf? | Bis wann erhalten die Spieler die Aufzeichnung
| Fotos Generalprobe | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Rechtzeitig Fotografen kontaktieren | Fotos an Spieler verteilen? Album für die Chronik?
| Presseaussendung mit Fotos | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | bei den Proben immer wieder Fotos knipsen | von Regieassistenz?
| Ordnungsdienst / Feuerwehr | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Personaleinsatzplan
| Kassiere für Abendkasse | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Personaleinsatzplan erstellen: wer ist bei welcher Aufführung für was zuständig?? | Mitarbeiterplan erstellen - offen aushängen
| Bardienst | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Personaleinsatzplan erstellen: wer ist bei welcher Aufführung für was zuständig?? | Mitarbeiterplan erstellen - offen aushängen
| Platzanweiser | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Personaleinsatzplan erstellen: wer ist bei welcher Aufführung für was zuständig?? | Mitarbeiterplan erstellen - offen aushängen
| Premierenfeier organisieren | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Buffet; Blumen, Geschenke,… | Premierenfeier plannen!! Wer bringt was mit - was muss gekauft werden? Wer kocht?
| Geschenke/Blumen für Schauspieler und Akteure | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | rechtzeitig daran denken | wo / wann werden die Geschenke verteilt?
| Dernierenfeier? | Vorstand | Verantwortlichkeit und Termin definierten | Abschlussfeier? | Helfer einladen - Liste erstellen, damit niemand vergessen wird - siehe oben
A b s c h l u s s | Endabrechnung aller Ein- und Ausgaben | Nachkalkulation erstellen | Vorstand / Kassier/in | Nachkalkulation erstellen | Gewinn-Verlust?
| Mitteilung der Besucherzahl an die STV-Geschäftsstelle und Abrechnung der Autorengebühren | Vorstand | Vorstand / Kassier/in | Bericht zeitnah nach der Produktion erstellen | Einnahmen und Abrechnung der Autorengebühren
| Meldung der Veranstaltung an die SIAE | Vorstand | Vorstand / Kassier/in | Einnahmen an SIAE melden | gleichzeitig mit der Meldung an STV
| Abschlussbericht | Vorstand | Obmann / Obfrau

## Todo Liste
Liste offener Punkte |  |  |  |  | Stand: | 2024-12-30
Stück: |  | Dringlichkeit
Autor: |  |  | Wichtigkeit | Status
Nr. | Offener Punkt |  |  |  | Verantwortlich | bis spätestens | Bemerkung
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0